**Дорожная карта по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС НОО в 2022-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **гг. №** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Документ по результатам мероприятия** |
| 1. | Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 сентября  2022 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| 2. | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| 3. | Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО | До 1 сентября  2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО |
| 4. | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября  2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,  учителя-предметники | Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей |
| 5. | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,  завхоз | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО |
| 6. | Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР,  заместитель директора по ВР,  завхоз | Проект ООП НОО |
| 7. | Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2021 года | Директор | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП НОО |
| 8. | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 октября 2022 года | Директор | Должностные инструкции |
| 9. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО | До 1 ноября 2022 года | Заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 10. | Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |