**Дорожная карта по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС НОО в 2022-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **гг. №**  | **Мероприятия**  | **Срок**  | **Ответственные**  | **Документ по результатам мероприятия**  |
| 1.  | Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка  |
| 2.  | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка  |
| 3.  | Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР  | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО  |
| 4.  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники  | Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей  |
| 5.  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, завхоз | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  |
| 6.  | Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, завхоз | Проект ООП НОО  |
| 7.  | Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  | До 1 сентября 2021 года  | Директор  | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП НОО  |
| 8.  | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 1 октября 2022 года  | Директор | Должностные инструкции  |
| 9.  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО  | До 1 ноября 2022 года  | Заместитель директора по УВР  | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  |
| 10.  | Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации  | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года  | Заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка  |