**Дорожная карта по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС ООО в 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **гг. №** | **Мероприятия** | **Срок** | | **Ответственные** | | **Документ по результатам мероприятия** |
| 1. | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» | До 1 сентября  2022 года | | Заместитель директора по УВР | | Аналитическая справка |
| 2. | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений | До 1 сентября 2022 года | | Заместитель директора по УВР | | Аналитическая справка |
| 3. | Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО | До 1 сентября  2022 года | | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО |
| 4. | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной | До 1 сентября  2022 года | | Заместитель директора по УВР, | | Проекты структурных элементов содержательного |
| 5. | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,  заместитель директора по АХР | | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |
| 6. | Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | | Заместитель директора по УВР,  заместитель директора по ВР,  заместитель директора по АХР | | Проект ООП ООО |
| 7. | Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | | Директор | | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО |
| 8. | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 октября 2022 года | Специалист по кадрам | | Должностные инструкции | |
| 9. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО | До 1 ноября 2022 года | Заместитель директора по УВР | | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
| 10. | Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР | | Аналитическая справка | |
| 11. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР | | Аналитическая справка | |
| 12. | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО | Сентябрь 2022 года – май 3года | Директор | | Договор о сетевой форме реализации образовательной пр | |