**Дорожная карта по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС ООО в 2022-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **гг. №**  | **Мероприятия**  | **Срок**  | **Ответственные**  | **Документ по результатам мероприятия**  |
| 1.  | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка  |
| 2.  | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка  |
| 3.  | Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР  | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО  |
| 4.  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР,  | Проекты структурных элементов содержательного  |
| 5.  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР  | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО  |
| 6.  | Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО  | До 1 сентября 2022 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР  | Проект ООП ООО  |
| 7.  | Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года  | Директор  | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО |
| 8.  | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 1 октября 2022 года  | Специалист по кадрам  | Должностные инструкции  |
| 9.  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО  | До 1 ноября 2022 года  | Заместитель директора по УВР  | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  |
| 10.  | Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды  | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года  | Заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка  |
| 11.  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда  | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР  | Аналитическая справка  |
| 12.  | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО  | Сентябрь 2022 года – май 3года  | Директор  | Договор о сетевой форме реализации образовательной пр  |