**Дорожная карта организационно-методических мероприятий**

**по обеспечению поэтапного перехода на федеральный государственный стандарт**

**основного общего образования (ФГОС ООО 2021 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **на 2021-2027 гг.** №  | Мероприятия  | Сроки  | Результат  |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.**  |
| 1.1  | Создание рабочей группы по основным направлениям введения ФГОС ООО  | Декабрь 2021 г.  | Приказ о создании рабочих групп. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.  |
| 1.2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС ООО за период 2022–2027 годов  | Август 2022 г.  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС ООО за период 2022–2027 годов  |
| 1.3  | Проведение классных родительских собраний в 4-ом классе для родителей (законных представителей) будущих обучающихся 5-ого класса, посвященных обучению по новым ФГОС ООО  | Апрель, ежегодно с 2022 г.  | Протоколы классных родительских собраний.  |
| 1.4  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком  | Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Раздел на сайте ОО.  |
| 1.5  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.  | Январь 2022 г.  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО.  |
| 1.6  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | Январь 2022 г. – декабрь 2022 г.  | Аналитическая записка замдиректора по АХЧ об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО.  |
| 1.7  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября 2022– 2027 годов  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.  |
| 1.8  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО | Январь 2022 г. – август 2022 г.  | Аналитическая справка зам.директора по УВР.  |
| 1.9  | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»  | Ежегодно, до 1 марта с 2022 по 2027 гг.  | Аналитическая справка зам.директора по УВР.  |
| 1.10  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО.  | Январь 2022 г. – август 2022 г.  | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии.  |
| 1.11  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО.  | В течение всего периода с 2021– по 2027 гг.  | Пакет документов по сетевому взаимодействию.  |
| 1.12  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования.  | По согласованию  | Протоколы заседаний.  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.**  |
| 2.1  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО.  | В течение всего периода  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.  |
| 2.2  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.  |
| 2.3  | Внесение изменений в программу развития образовательной  | Август - сентябрь 2022 г.  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной  |
| 2.4  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости).  | До 01.09.2022 г.  | Устав образовательной организации.  |
| 2.5  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО.  | Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО.  |
| 2.6  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2022 г.  | Должностные инструкции.  |
| 2.7  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.  | До 22.08.2022 г.  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Проект основной образовательной программы ООО образовательной организации.  |
| 2.8  | Утверждение проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации.  | До 01.09.2022 г.  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы ООО образовательной организации.  |
| 2.9  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-ого класса по новым ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год.  | До 01.03.2022 г.  | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.  |
| 2.10  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов по новым ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год.  | До 01.03.2023 г.  | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.  |
| 2.11  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов по новым ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год.  | До 01.03.2024 г.  | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.  |
| 2.12  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов по новым ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год.  | До 01.03.2025 г.  | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.  |
| 2.13  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год.  | До 01.03.2026 г.  | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности  |
| 2.14  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-ого класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.  | До 22.08.2022 г.  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-го класса  |
| 2.15  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и

|  |  |
| --- | --- |
| учебным модулям учебного плана для 6-ого класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.  | учебного плана для 6-го класса  |

 | До 22.08.2023 г.  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям  |
| 2.17  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-ого класса на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.  | До 22.08.2025 г.  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-го класса  |
| 2.18  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.  | До 22.08.2026 г.  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса  |
| 2.19  | Утверждение списка УМК для уровня ООО.  | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка.  |
| 2.20  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося  | До 01.04.2022 г.  | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося. Договор между ОО и родителями  |
| 2.21  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО.  | До 01.09.2022 г.  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  |

|  |
| --- |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.**  |
| 3.1  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.  | До 01.09.2022 г.  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.  |
| 3.2  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО.  | Июнь, ежегодно с 2022 по 2027 гг.  | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.  |
| 3.3  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом.  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 гг.  | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.  |
| 3.4  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО.  | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР.  |
| 3.5  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.  | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | План работы педагога-психолога. Аналитический отчет педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР.  |
| 3.6  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО.  | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО.  |
| 3.7  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО.  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 гг.  | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.  |
| 3.8  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО.  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 гг.  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.**  |
| 4.1  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.  | Январь 2022 г.  | Аналитическая справка зам.директора по УВР.  |
| 4.2  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение  | Январь 2022 г, ежегодно в период с 2022 по 2027 гг.  | Аналитическая справка зам.директора по УВР.  |
| 4.3  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО.  | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 4.4  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.  | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 гг.  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.**  |
| 5.1  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО.  | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов.  |
| 5.2  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО.  | Один раз в полугодие, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  |
| 5.3  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов.  | Один раз в полугодие в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога  |
| 5.4  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.  | Раз в год, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** **ФГОС ООО.**  |
| 6.1  | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО.  | Один раз в год, ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Аналитическая записка замдиректора по АХЧ.  |
| 6.2  | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО.  | Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.  | Соответствие  |
| 6.3  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО и СанПиН.  | Постоянно, в течение года  | Соответствие  |
| 6.4  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.  | Постоянно, в течение года, по 2027 г.  | Соответствие  |
| 6.5  | Обеспечение соответствия  | Постоянно,  | Соответствие  |

|  |  |
| --- | --- |
| информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО.  | в течение года, по 2027 г.  |
| 6.6  | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами.  | Постоянно, в течение года, по 2027 г.  | 100% укомплектованность школьной библиотеки.  |
| 6.7  | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.  | Постоянно, в течение года, по 2027 г.  | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам.  |
| 6.8  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | Постоянно, в течение года, по 2027 г.  | Обеспечение контролируемого доступа.  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** **ФГОС ООО.**  |
| 7.1  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.  | На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.  | Муниципальное задание.  |
| На 1 января ежегодно с 2022 по 2026 гг.  | Финансово-хозяйственный отчет.  |
| 7.2  | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости).  | По мере необходимости с 2021 по 2026 гг.  | Локальные акты. Приказы об изменениях, внесенные в локальные акты.  |
| 7.3  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  | На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.  | Дополнительные соглашения.  |