**Дорожная карта организационно-методических мероприятий**

**по обеспечению поэтапного перехода на федеральный государственный стандарт**

**основного общего образования (ФГОС ООО 2021 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на 2021-2027 гг.** № | | | Мероприятия | | | Сроки | | | Результат | | | |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Создание рабочей группы по основным направлениям введения ФГОС ООО | | | Декабрь 2021 г. | | | Приказ о создании рабочих групп.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО. | | | |
| 1.2 | | | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС ООО за период 2022–2027 годов | | | Август 2022 г. | | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС ООО за период 2022–2027 годов | | | |
| 1.3 | | | Проведение классных родительских собраний в 4-ом классе для родителей (законных представителей) будущих обучающихся 5-ого класса, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | | | Апрель,  ежегодно с 2022 г. | | | Протоколы классных родительских собраний. | | | |
| 1.4 | | | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | | | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | | | Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях.  Пакет информационно-методических материалов.  Раздел на сайте ОО. | | | |
| 1.5 | | | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | | | Январь 2022 г. | | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО. | | | |
| 1.6 | | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | | | Январь 2022 г.  – декабрь 2022 г. | | | Аналитическая записка замдиректора по АХЧ об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО. | | | |
| 1.7 | | | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | | Ежегодно до 1 сентября 2022– 2027 годов | | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | | | |
| 1.8 | | | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО | | | Январь 2022 г. – август 2022 г. | | | Аналитическая справка зам.директора по УВР. | | | |
| 1.9 | | | | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» | | | Ежегодно,  до 1 марта с 2022 по 2027 гг. | | | Аналитическая справка зам.директора по УВР. | | |
| 1.10 | | | | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО. | | | Январь 2022 г. – август 2022 г. | | | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. | | |
| 1.11 | | | | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО. | | | В течение всего периода с 2021–  по 2027 гг. | | | Пакет документов по сетевому взаимодействию. | | |
| 1.12 | | | | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования. | | | По согласованию | | | Протоколы заседаний. | | |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО. | | | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. | | | | |
| 2.2 | | | | Изучение документов федерального,  регионального уровня, регламентирующих  введение ФГОС ООО | | | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО. | | | | |
| 2.3 | | | | Внесение изменений в программу развития образовательной | | | Август - сентябрь 2022 г. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной | | | | |
| 2.4 | | | | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости). | | | До 01.09.2022 г. | Устав образовательной организации. | | | | |
| 2.5 | | | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | | | Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО. | | | | |
| 2.6 | | | | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | | | До 01.09.2022 г. | Должностные инструкции. | | | | |
| 2.7 | | | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | | | До 22.08.2022 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Проект основной образовательной программы ООО образовательной организации. | | | | |
| 2.8 | | | | Утверждение проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации. | | | До 01.09.2022 г. | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении основной образовательной программы ООО образовательной организации. | | | | |
| 2.9 | | | | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-ого класса по новым ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год. | | | До 01.03.2022 г. | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО. | | | | |
| 2.10 | | | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов по новым ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год. | | | До 01.03.2023 г. | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО. | | | | |
| 2.11 | | | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов по новым ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год. | | | До 01.03.2024 г. | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО. | | | | |
| 2.12 | | | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов по новым ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год. | | | До 01.03.2025 г. | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО. | | | | |
| 2.13 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год. | | | До 01.03.2026 г. | | | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности | | | |
| 2.14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-ого класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | | | | До 22.08.2022 г. | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-го класса | | |
| 2.15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и   |  |  | | --- | --- | | учебным модулям учебного плана для 6-ого класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | учебного плана для 6-го класса | | | | | До 22.08.2023 г. | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям | | |
| 2.17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-ого класса на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | | | | До 22.08.2025 г. | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-го класса | | |
| 2.18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | | | | До 22.08.2026 г. | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса | | |
| 2.19 | Утверждение списка УМК для уровня ООО. | | | | Ежегодно | | | Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка. | | |
| 2.20 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося | | | | До 01.04.2022 г. | | | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося.  Договор между ОО и родителями | | |
| 2.21 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. | | | | До 01.09.2022 г. | | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.** | | | | |
| 3.1 | | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | До 01.09.2022 г. | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 3.2 | | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО. | Июнь, ежегодно с 2022 по 2027 гг. | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. |
| 3.3 | | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом. | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 гг. | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО. |
| 3.4 | | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| 3.5 | | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | План работы педагога-психолога.  Аналитический отчет педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР. |
| 3.6 | | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. |
| 3.7 | | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 гг. | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК. |
| 3.8 | | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 гг. | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО. |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.** | | | | |
| 4.1 | | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | Январь 2022 г. | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| 4.2 | | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение | Январь 2022 г,  ежегодно в период с 2022 по 2027 гг. | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| 4.3 | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО. | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.4 | | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год. | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 гг. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО.** | | | | |
| 5.1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО. | | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов. |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО. | | Один раз в полугодие,  в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |
| 5.3 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов. | | Один раз в полугодие в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 5.4 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | Раз в год,  в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  **ФГОС ООО.** | | | | |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО. | | Один раз в год, ежегодно, в  течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Аналитическая записка замдиректора по АХЧ. |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО. | | Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Соответствие |
| 6.3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО и СанПиН. | | Постоянно,  в течение года | Соответствие |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. | | Постоянно,  в течение года,  по 2027 г. | Соответствие |
| 6.5 | Обеспечение соответствия | | Постоянно, | Соответствие |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО. | | в течение года,  по 2027 г. | |
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами. | Постоянно,  в течение года,  по 2027 г. | 100% укомплектованность школьной библиотеки. |
| 6.7 | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных. | Постоянно,  в течение года,  по 2027 г. | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам. |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно,  в течение года,  по 2027 г. | Обеспечение контролируемого доступа. |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  **ФГОС ООО.** | | | |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг. | Муниципальное задание. |
| На 1 января ежегодно с 2022 по 2026 гг. | | Финансово-хозяйственный отчет. | |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости). | По мере необходимости с 2021 по 2026 гг. | Локальные акты.  Приказы об изменениях, внесенные в локальные акты. |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг. | Дополнительные соглашения. |